# АДМИНИСТРАЦИЯ УНИНСКОГО РАЙОНА

# КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 04.09.2013										№ 642

# пгт Уни

# О разработке, реализации и оценке эффективности

# муниципальных программ муниципального образования

# Унинский муниципальный район Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» и в целях совершенствования программно-целевого планирования, администрация Унинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Унинского района Кировской области. Прилагается.

2. Утвердить Методические указания по разработке муниципальных программ Унинского района Кировской области. Прилагаются.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения в местах, установленных решением Унинской районной Думы и размещению на официальном сайте Унинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

Унинского района							С.В. Коковихин

# УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Унинского района

от  04.09.2013 № 642

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

УНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Унинского района Кировской области (далее - Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Унинского района Кировской области (далее - муниципальные программы), а также осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития района;

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации программы, сроки их достижения, ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы;

ответственный исполнитель - орган исполнительной власти Унинского района, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета, определенный в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы в перечне муниципальных программ Унинского района Кировской области;

соисполнитель - орган исполнительной власти района, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета, участвующий в разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

цель муниципальной программы - ожидаемый конечный результат в сфере реализации муниципальной программы, достижимый посредством реализации муниципальной программы за период ее реализации;

задача муниципальной программы – результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;

мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

отдельное мероприятие муниципальной программы - комплекс взаимосвязанных мероприятий, не входящих в муниципальные и ведомственные целевые программы, направленных на решение соответствующей задачи;

целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы - количественно и (или) в отдельных случаях качественно выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации мероприятий муниципальной программы;

ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-экономического развития района по итогам реализации муниципальной программы;

мониторинг реализации муниципальных программ - анализ хода исполнения мероприятий муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий, входящих в муниципальные программы, подпрограммы муниципальных программ, достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, целей муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается исходя из выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления района с учетом приоритетов социально-экономического развития Унинского района, определенных программой социально-экономического развития Унинского района.

1.4. Муниципальная программа реализуется посредством исполнения муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ, а также отдельных мероприятий, не входящих в муниципальные и ведомственные целевые программы.

Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы.

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

По решению ответственного исполнителя допускается включение в подпрограммы муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий, не входящих в муниципальные и ведомственные целевые программы.

1.5. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не менее трех лет и не более срока реализации Стратегии социально-экономического развития Кировской области.

Срок реализации входящих в муниципальную программу муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ, а также отдельных мероприятий, не входящих в муниципальные и ведомственные целевые программы, должен быть не более срока реализации муниципальной программы в целом.

1.6. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Унинского района до 15 октября года, предшествующего планируемому.

Изменения в соответствующие муниципальные программы в части уточнения бюджетных ассигнований утверждаются администрацией Унинского района Кировской области в течение месяца со дня принятия решения Унинской районной Думы о бюджете муниципального образования Унинский муниципальный район на соответствующий финансовый год и плановый период.

## 2. Основание и этапы разработки муниципальной программы

2.1. Разработка муниципальных программ Унинского района Кировской области осуществляется на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации Унинского района  Кировской области.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики и прогнозирования администрации Унинского района (далее – отдел экономики и прогнозирования) с учетом предложений органов местного самоуправления района, а также с учетом перечня государственных программ Кировской области и вносится в установленном порядке на рассмотрение администрации Унинского района Кировской области.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению администрации Унинского района Кировской области до 15 ноября года, предшествующего планируемому, на основании предложений отдела экономики и прогнозирования.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименование муниципальных программ;

наименование ответственных исполнителей муниципальных программ;

основные направления реализации муниципальных программ.

2.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ.

2.4. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов муниципальной программы, отражены в Методических указаниях по разработке муниципальных программ Унинского района Кировской области, утвержденных настоящим постановлением (далее - Методические указания).

2.5. Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем для оценки в отдел экономики и прогнозирования в срок до 1 августа года, предшествующего планируемому (в 2013 году - в срок до 16 сентября 2013 года).

Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем представляется проект плана реализации муниципальной программы на первые три года реализации (при наличии).

2.7. Отдел экономики и прогнозирования оценивает проект муниципальной программы по следующим направлениям:

соблюдение требований к содержанию муниципальных программ, установленных Методическими указаниями;

соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития района, определенным программой социально-экономического развития Унинского района Кировской области;

соответствие мероприятий муниципальной программы заявленным целям и задачам;

соответствие показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям и задачам и требованиям, установленным подпунктом 4.2.4 Методических указаний;

наличие источников получения информации о количественных значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы (статистической отчетности, ведомственной отчетности, отчетов муниципальных образований района, опросов, расчетов и др.);

целесообразность финансирования из местного бюджета объектов капитального строительства, включенных в проект муниципальной программы, с учетом их оценки на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, проводимой в порядке, установленном администрацией Унинского района Кировской области.

2.8. Оценка проектов муниципальных программ и подготовка заключений по ним осуществляется отделом экономики и прогнозирования  в срок не более 30 календарных дней с даты представления ответственным исполнителем соответствующих проектов муниципальных программ.

2.9. С учетом заключения отдела экономики и прогнозирования ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы осуществляет доработку проекта муниципальной программы.

2.10. Положительное заключение отдела экономики и прогнозирования является основанием для включения проекта муниципальной программы в проект решения Унинской районной Думы о бюджете муниципального образования Унинский муниципальный район на соответствующий финансовый год и плановый период.

2.11. Проект муниципальной программы, имеющий положительное заключение отдела экономики и прогнозирования, направляется ответственным исполнителем в финансовое управление администрации Унинского района  (далее – финансовое управление) в срок до 01сентября года, предшествующего планируемому.

Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем представляются в финансовое управление:

обоснование и расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

проект плана реализации муниципальной программы на первые три года реализации (при наличии).

2.12. Финансовое управление оценивает проект муниципальной программы по следующим направлениям:

обоснованность планируемого объема расходов, указанных в проекте муниципальной программы, и соответствие его проекту решения Унинской районной Думы о бюджете муниципального образования Унинский муниципальный район на соответствующий финансовый год и плановый период;

соответствие мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям и задачам.

2.13. Подготовка заключений по проектам муниципальных программ осуществляется финансовым управлением в срок до 1 октября, предшествующего планируемому.

2.14. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом пункта 2.13 настоящего Порядка, направляется ответственным исполнителем в Контрольно-счетную комиссию Унинского района.

2.15. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом замечаний и предложений, вносится в установленном порядке на утверждение администрации Унинского района Кировской области.

## 3. Общественное обсуждение проектов  муниципальных  программ

3.1. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ (далее - общественное обсуждение) проводится в целях обеспечения открытости для общества информации о планируемом изменении состояния соответствующей сферы социально-экономического развития района вследствие реализации  муниципальной программы в данной сфере.

3.2. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения общественного обсуждения осуществляется ответственным исполнителем муниципальной  программы, по которой проводится общественное обсуждение.

3.3. Проект муниципальной программы подлежит размещению ответственным исполнителем в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Унинского района  и должен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления.

Вместе с проектом муниципальной  программы размещается порядок представления предложений и замечаний по проекту  муниципальной  программы.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется в срок не менее 15 календарных дней со дня его размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Унинского района.

3.4. В общественном обсуждении вправе участвовать органы местного самоуправления,  общественные объединения, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Унинского района Кировской области, а также жители Унинского района.

3.5. Ответственный исполнитель обязан рассмотреть все поступившие предложения и замечания по проекту муниципальной программы. Непоступление предложений и замечаний по проекту муниципальной программы не является препятствием для последующего утверждения проекта муниципальной программы.

## 4. Финансовое обеспечение

реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, предусмотренных решением Унинской районной Думы о бюджете муниципального образования Унинский муниципальный район на соответствующий финансовый год и плановый период, привлеченных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников.

4.2. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальных целевых программ, а также ведомственных целевых программ, включенных в состав муниципальной программы, устанавливается решением Унинской районной Думы о бюджете муниципального образования Унинский муниципальный район на соответствующий финансовый год и плановый период.

Муниципальная целевая программа не включается в состав муниципальной программы в случае, когда источником ее финансирования являются только средства бюджета муниципального района и решением Унинской районной Думы о бюджете муниципального образования Унинский муниципальный район на соответствующий финансовый год и плановый период финансирование программы не предусмотрено.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального района и планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального района.

4.4. В муниципальной программе может быть предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района  бюджетам муниципальных образований района.

Условия предоставления, методика расчета субсидий, предоставляемых из местного бюджета бюджетам муниципальных образований района на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям муниципальных программ Унинского района, устанавливаются соответствующими муниципальными программами.

Методика (порядок) распределения межбюджетных трансфертов, за исключением субсидий, указанных в абзаце втором настоящего пункта, устанавливается постановлениями администрации Унинского района Кировской области).

4.5. При недостаточном объеме бюджетных ассигнований из бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы ответственный исполнитель направляет в финансовое управление предложения об увеличении объема финансирования, включающие оценку степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального района на ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы, по прилагаемой форме N 5.

## 5. Управление и контроль за реализацией

муниципальной программы

5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

5.2. В целях управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно разрабатывается план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год по прилагаемой форме N 1.

5.3. Общий объем финансирования, указанный в плане реализации, должен совпадать с объемом финансирования муниципальной программы на соответствующий финансовый год.

В план реализации включаются также мероприятия, не требующие финансирования, реализация которых значительно влияет на достижение целей и решение задач муниципальной программы. При этом в столбце "Финансирование на очередной финансовый год" в соответствующей графе ставится знак "x", означающий реализацию мероприятия, не требующего финансирования.

В случае включения в план реализации отдельного мероприятия, предусматривающего строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объекта(ов) капитального строительства муниципальной собственности Унинского района, по каждому объекту включаются мероприятия по выполнению работ на получение правоустанавливающих документов на земельный участок, по подготовке технического задания для разработки проектной документации, по разработке проектной документации, по получению на нее положительного заключения государственной экспертизы и (или) заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов с привлечением средств областного (федерального) бюджета.

5.4. План реализации, согласованный с соисполнителями, представляется для согласования в отдел экономики и прогнозирования администрации района и утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому, правовым актом ответственного исполнителя муниципальной программы.

5.5. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решение о внесении изменений в план реализации.

В случае если изменения, внесенные в план реализации, не оказывают влияния на основные параметры муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу не требуется.

5.6. Внесение изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на основные параметры муниципальной программы, утвержденные администрацией района, является основанием для подготовки проекта о внесении изменений в решение районной Думы о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется во исполнение поручений администрации района, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, либо по инициативе ответственного исполнителя путем разработки и внесения в установленном порядке на утверждение администрации Унинского района Кировской области. Внесение изменений в муниципальные целевые программы или в ведомственные целевые программы, включенные в муниципальную программу, осуществляется в порядке, установленном для муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ.

В течение 1 месяца после внесения изменений в муниципальную программу необходимые изменения вносятся в план реализации программы.

5.7. В целях контроля за реализацией муниципальных программ отделом экономики и прогнозирования и финансовое управление администрации района на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ.

5.8. В целях контроля за реализацией муниципальных программ осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ в целом и ее отдельных элементов:

мониторинг использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в разрезе программ осуществляется финансовым управлением администрации района по итогам за полугодие, 9 месяцев, один год;

мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем по итогам за полугодие, 9 месяцев, один год по прилагаемой форме N 2.

5.9. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующей муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы,  и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется ответственным исполнителем в администрацию района, отдел экономики и прогнозирования и финансовое управление администрации района.

Годовой отчет содержит:

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по прилагаемой форме N 2 с отражением результатов реализации мероприятий, с указанием причин, не выполненных в установленные сроки мероприятий, информации об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;

информацию о ходе исполнения областных и ведомственных целевых программ, посредством которых реализуется муниципальная программа;

информацию о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и (или) технического перевооружения, реализуемых в рамках муниципальной программы (в случае реализации их не в полном объеме указываются причины);

сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по прилагаемой форме N 3 с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и их обоснование по прилагаемой форме N 4;

оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программой;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Годовой отчет ответственного исполнителя подлежит размещению на официальном сайте Унинского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5.10. Финансовое управление представляет в отдел экономики и прогнозирования информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

5.11. Отдел экономики и прогнозирования ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным, с учетом информации финансового управления разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад) и представляет его в администрацию района.

Сводный годовой доклад содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год;

сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей муниципальной программы, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

Сводный годовой доклад размещается отделом экономики и прогнозирования на официальном сайте Унинского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5.12. По итогам рассмотрения сводного годового доклада администрация Унинского района принимает решение о целесообразности продолжения реализации соответствующей муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года, а также о заслушивании (при необходимости) на совещании администрации Унинского района отчета ответственного исполнителя о ходе реализации соответствующей муниципальной программы.

Указанное решение администрации Унинского района оформляется в форме постановления, подготовку которого осуществляет отдел экономики и прогнозирования администрации района.

5.13. По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы подготавливает доклад по итогам реализации муниципальной программы (далее - доклад), согласованный с отделом экономики и прогнозирования, финансовым управлением, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию Унинского района.

## 6. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей

при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

формирует состав муниципальной программы, определяет соисполнителей муниципальной программы, обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение администрации Унинского района;

организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с соисполнителями принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, за достижение которых они являются ответственными, а также ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы;

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

разрабатывает меры по привлечению средств федерального и областного бюджетов, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области для реализации мероприятий муниципальной программы;

представляет по запросу отдела экономики и прогнозирования и финансового управления сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

осуществляет мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы по итогам за полугодие, 9 месяцев, один год;

представляет в финансовое управление в срок до 10 июля, до 10 октября, до 10 января информацию по исполнению плана реализации муниципальной программы (при его наличии);

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики и прогнозирования и финансового управления;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в срок, установленный пунктом 5.8 настоящего Порядка, в отдел экономики и прогнозирования и финансовое управление и администрацию Унинского района.

6.2. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

несут ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями, и за достоверность представляемой ими информации;

представляют ответственному исполнителю в установленный им срок информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями, а также другую информацию, необходимую для подготовки ответственным исполнителем отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

вносят ответственному исполнителю предложения о перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы.

____

Форма N 1

План

реализации муниципальной программы

_____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) | Ожидаемый непосред- ственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия |  | очеред- ной финан- совый год | первый год плано- вого периода | второй год плано- вого периода |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государствен ные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Непосредственный результат реализации мероприятий  муниципальной программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации  мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.

Форма N 2

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансового обеспечения | Финансирование за _____________, (период) тыс. рублей | Непосред- ственный результат реализации мероприя- тий муниципальной программы (краткое описание) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Непосредственный результат реализации мероприятий  муниципальной

программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о

мощностях объектов, введенных в результате реализации  мероприятия, и (или)

результат реализации соответствующего мероприятия.

Форма N 3

Сведения

о достижении показателей эффективности

реализации муниципальной программы

________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная целевая программа |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Приводится  фактическое значение показателя за год,предшествующий отчетному.

Форма N 4

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на ________________________

Наименование муниципальной программы ____________________________________

Ответственный исполнитель _________________________________________________

(орган исполнительной власти области)

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма N 5

Оценка степени влияния выделения дополнительных

объемов финансирования муниципальной программы

из бюджета муниципального образования на ожидаемый непосредственный        результат реализации мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Объем дополнительного финансирования из бюджета муниципального района (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы <*> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без учета дополнительного финансирования из бюджета муниципального района | с учетом дополнительного финансирования из бюджета муниципального района |
|  | Муниципальная программа - всего |  |  |  |
|  | Подпрограмма - всего |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |
|  | Муниципальная целевая программа - всего |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа - всего |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие - всего |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Непосредственный  результат реализации мероприятий муниципальной программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях  объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или)результат  реализации  соответствующего  мероприятия, изменение показателей эффективности.

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Унинского района

от 04.09.2013  № 642

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

УНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## 1. Общие положения

1.1. Методические указания по разработке муниципальных программ Унинского района Кировской области (далее - Методические указания) определяют требования к структуре и содержанию разделов муниципальных программ Унинского района Кировской области (далее - муниципальные программы).

1.2. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ, включенных в муниципальные программы, устанавливаются соответствующими правовыми актами администрации Унинского района..

1.3. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Унинского района Кировской области, утвержденном настоящим постановлением.

## 2. Структура муниципальных программ

Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.1. Паспорт муниципальной программы по прилагаемой форме N 1.

2.2. Текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы;

основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

ресурсное обеспечение муниципальной программы;

анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками;

методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

2.3. Помимо разделов, указанных в пункте 2.2, текстовая часть муниципальной программы может содержать следующие разделы:

участие муниципальных образований района в реализации муниципальной программы (в случае решения вопросов местного значения, направленных на достижение целей муниципальной программы);

участие акционерных обществ, созданных с участием Унинского района, общественных, научных и иных организаций, а также муниципальных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы (в случае их участия);

обоснование необходимости применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы (налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы) (в случае их использования).

2.4. Приложения к текстовой части муниципальной программы:

приложения по прилагаемым формам №№ 2-6.

паспорт(а) муниципальных целевых программ по прилагаемой форме N 7.

паспорт(а) ведомственных целевых программ по прилагаемой форме N 8.

2.5. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы. Требования к структуре и содержанию текстовой части подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию текстовой части муниципальной программы. Информация по приложениям к текстовой части подпрограмм отражается в соответствующих приложениях к текстовой части муниципальной программы с выделением названий подпрограмм.

## 3. Требования по заполнению паспорта

муниципальной программы

3.1. Паспорт муниципальной программы разрабатывается согласно прилагаемой форме N 1.

3.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы определяется на основании утвержденного администрации Унинского района перечня муниципальных программ Унинского района Кировской области.

3.3. Соисполнители, а также наличие подпрограмм муниципальной программы определяются на стадии разработки муниципальной программы. При отсутствии соисполнителей и подпрограмм муниципальной программы в соответствующих разделах паспорта необходимо указать слово «отсутствуют».

3.4. Программно-целевые инструменты включают муниципальные и ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы.

3.5. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, а также сроки и этапы реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний.

3.6. Объем ассигнований муниципальной программы включает в себя общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также по источникам финансирования.

Объем ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой.

3.7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы указываются в виде качественной и (или) количественной характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений), вызванных реализацией муниципальной программы, сроков их достижения.

## 4. Требования к содержанию разделов

муниципальной программы

### 4.1. Требования к разделу "Общая характеристика

сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития"

Предусматривается описание (анализ) текущего состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать качественную и количественную характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в среднем по России и среди субъектов Российской Федерации (при возможности такого сопоставления).

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы должен определять тенденции (направления) ее развития в целях решения основных проблем, отраженных в данном разделе муниципальной программы.

### 4.2. Требования к разделу "Приоритеты муниципальной

политики в соответствующей сфере социально-экономического

развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности

реализации муниципальной программы, описание ожидаемых

конечных результатов муниципальной программы,

сроков и этапов реализации муниципальной программы"

4.2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из программы социально-экономического развития Унинского района Кировской области, решений администрации Унинского района.

В разделе должна быть отражена информация о стратегических документах, законах, иных правовых актах Российской Федерации, Кировской области, Унинского района, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

4.2.2. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, соответствовать сфере реализации муниципальной программы, измеримой (достижение цели можно проверить), цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы.

4.2.3. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть достаточны для достижения соответствующей цели.

4.2.4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы должны количественно и (или) в отдельных случаях качественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей и решение задач муниципальной программы, а именно:

отражать специфику развития сферы реализации муниципальной программы, непосредственно зависеть от решения основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь запланированные по годам количественные значения и (или) качественные характеристики;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных районов и городских округов (при необходимости), или рассчитываться по утвержденным методикам;

должны быть увязаны с показателями муниципальных и ведомственных целевых программ, входящих в состав муниципальной программы.

В число используемых целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы включаются показатели (в случае соответствия их целям и задачам муниципальной программы) из числа показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 08.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и Указом Губернатора Кировской области от 26.07.2013 № 110"Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кировской области», правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Кировской области, Стратегией социально-экономического развития Кировской области, программой социально-экономического развития Унинского района Кировской области, муниципальными правовыми актами и другие.

Если целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы определяется на основании данных официальной статистики, необходимо дать ссылку на соответствующую форму отчетности, если является расчетным, то в данном разделе приводится методика его расчета.

Единица измерения показателя выбирается из Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы отражаются согласно прилагаемой форме N 2.

4.2.5. При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах) с учетом всех источников финансирования муниципальной программы.

4.2.6. Сроки реализации муниципальной программы в целом определяются при разработке муниципальной программы с учетом программы социально-экономического развития Унинского района Кировской области.

Выделение этапов и сроков их выполнения определяется ответственным исполнителем с учетом необходимости в последовательности решения задач муниципальной программы, достижения определенных результатов. Для каждого из этапов определяются промежуточные результаты - целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, которые должны быть увязаны с целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы по годам ее реализации и ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы.

### 4.3. Требования к разделу "Обобщенная характеристика

мероприятий муниципальной программы"

Включает перечень и описание муниципальных и ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий органов исполнительной власти района, не входящих в муниципальные и ведомственные целевые программы, а также подпрограмм (при их наличии), посредством которых осуществляется реализация муниципальной программы.

Если в муниципальной программе предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам муниципальных образований района, в данном разделе отражаются условия предоставления, методика расчета указанных межбюджетных трансфертов (без субвенций).

### 4.4. Требования к разделу "Основные меры правового

регулирования в сфере реализации муниципальной программы"

Отражают основные положения и сроки принятия необходимых нормативных правовых актов в соответствующей сфере, направленных на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводятся согласно прилагаемой форме N 3.

### 4.5. Требования к разделу "Ресурсное обеспечение

муниципальной программы"

В данном разделе приводятся сведения о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы: средствах федерального и областного бюджетов, планируемых к предоставлению местному бюджету района в виде межбюджетных трансфертов, средствах бюджета района, планируемых средствах бюджетов поселений, внебюджетных средствах, их обоснование, а также направления финансирования мероприятий муниципальной программы (капитальные вложения, НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), прочие расходы) по годам реализации муниципальной программы.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района указывается с расшифровкой по подпрограммам (при их наличии),  муниципальным целевым программам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям по прилагаемой форме N 4.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, включающая возможный объем софинансирования муниципальной программы из федерального, областного бюджета, из бюджетов муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников (средств акционерных обществ, созданных с участием Унинского района, общественных, научных и иных организаций и предприятий, участвующих в реализации муниципальной программы), указывается согласно прилагаемой форме N 5.

Объем финансирования муниципальной программы рассчитывается в действующих ценах каждого года с применением индексов-дефляторов, предоставляемых в установленном порядке Министерством экономического развития Российской Федерации.

### 4.6. Требования к разделу "Анализ рисков

реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками"

Данный раздел предусматривает качественную и (или) количественную оценку факторов рисков (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы), предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

### 4.7. Требования к разделу "Методика оценки эффективности

реализации муниципальной программы"

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, сравнении фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна учитывать оценку эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы, а также муниципальных и ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

Методика оценки эффективности может включать также описание критериев эффективности (экономических, бюджетных и социальных):

критерии экономической эффективности учитывают оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Унинского района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики района. Оценка включает как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики района;

критерии бюджетной эффективности учитывают оценку вклада муниципальной программы в наполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

критерии социальной эффективности учитывают ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие Унинского района.

### 4.8. Требования к разделу "Участие муниципальных

образований района в реализации муниципальной программы"

Муниципальная программа содержит данный раздел в случае решения вопросов местного значения, направленных на достижение целей муниципальной программы.

В данный раздел включается следующая информация:

обобщенная характеристика мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в рамках реализации муниципальной программы;

описание мер по координации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Унинского района Кировской области для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы, в частности, заключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета района, информация о разработке и (или) реализации муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям муниципальных программ Кировской области;

информация о ресурсном обеспечении реализации мероприятий муниципальной программы за счет местных бюджетов с ее отражением в составе прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования по прилагаемой форме N 5.

### 4.9. Требования к разделу "Участие акционерных обществ,

созданных с участием Унинского района, общественных,

научных и иных организаций, а также муниципальных

внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы"

Муниципальная программа содержит данный раздел в случае участия акционерных обществ, созданных с участием Унинского района, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы.

Раздел включает обоснование участия акционерных обществ, созданных с участием Унинского района, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы и данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

### 4.10. Требования к разделу "Обоснование необходимости

применения мер муниципального регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

(налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов)"

Муниципальная программа содержит данный раздел в случае применения мер муниципального регулирования для достижения цели и (или) ожидаемых конечных результатов муниципальной программы.

Раздел должен содержать обоснование необходимости применения мер муниципального регулирования (налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования) для достижения цели и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы с финансовой оценкой по годам реализации программы.

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводится согласно прилагаемой форме N 6.

______

Форма N 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы Унинского района

______________________________________________

(наименование программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Наименование подпрограмм <*> |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы ассигнований муниципальной программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |

--------------------------------

<*> Указывается при их наличии.

Форма N 2

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измере- ния | Значение показателей эффективности | Источник информации(наиме-нование или форма отчетнос-ти), мето-дика рас-чета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчет- ный год (базо- вый) | теку- щий год (оцен- ка) | оче- редной год | первый год плано- вого перио- да | второй год плано- вого перио- да | последую- щие годы реализации программы (для каждого года предусмат- ривается отдельная графа) |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма N 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма N 4

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет средств муниципального бюджета

| Статус | Наименова- ние муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомствен- ной целевой программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-коорди- натор) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оче- ред- ной год | первый год плано- вого перио- да | второй год плано- вого перио- да | последую- щие годы реализа- ции программы (для каждого года предусма- тривается отдельная графа) |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель подпрограммы |  |  |  |  |
| Муниципальная целевая программа |  | муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-коорди- натор) |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |

Форма N 5

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименова- ние муниципальной программы, подпрограм- мы, муниципальной целевой программы, ведомствен- ной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оче- ред- ной год | первый год плано- вого перио- да | второй год плано- вого перио- да | последую- щие годы реализа- ции программы (для каждого года предусма- тривается отдельная графа) |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Муниципальная целевая программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |

Форма N 6

Оценка применения мер муниципального регулирования <1>

в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование меры муниципального регулирования <2> | Показатель применения меры <3> | Финансовая оценка результата (тыс. рублей) | Краткое обоснование необходимо- сти применения мер муниципального регулирова- ния для достижения цели (целей) муниципальной программы <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очере- дной год | первый год плано- вого перио- да | второй год плано- вого перио- да | последую- щие годы реализации программы (для каждого года предусмат- ривается отдельная графа) |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная целевая программа |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1>   Налоговые,   таможенные,   тарифные,   кредитные   и   иные  меры

государственного регулирования.

<2> Например: "налоговая льгота", "предоставление гарантий" и т.п.

<3>    Например:   объем   выпадающих   доходов   муниципального   бюджета,

муниципальных бюджетов, увеличение обязательств Унинского района.

<4>  Для  целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных  и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия,  а  также  прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных  доходов  при  использовании  указанных  мер  в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Форма N 7

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы Унинского района

__________________________________________________

(наименование программы)

| Основание принятия решения о разработке Программы (наименование, дата и регистрационный номер соответствующего правового акта) |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) Программы |  |
| Муниципальные заказчики Программы <*> |  |
| Основные разработчики Программы |  |
| Цели Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Важнейшие показатели эффективности Программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  |

--------------------------------

<*>   Раздел  "Муниципальные  заказчики  Программы"  заполняется  при наличии двух и более муниципальных заказчиков Программы.

Форма N 8

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы Унинского района

______________________________________________________

(наименование программы)

| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств) |  |
| --- | --- |
| Цели Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Характеристика программных мероприятий |  |