АДМИНИСТРАЦИЯ УНИНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2017		               					            	          № 258

пгт Уни

# О разработке, реализации и оценке эффективности реализации

# муниципальных программ муниципального образования

# Унинский муниципальный район Кировской области

В целях совершенствования программно-целевого планирования в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Кировской области от 12.05.2015 № 526 – ЗО «О стратегическом планировании в Кировской области», администрация Унинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Унинский муниципальный  район Кировской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить Методические указания по разработке муниципальных программ муниципального образования Унинский муниципальный  район Кировской области согласно приложению № 2.

3. Отделу экономики и прогнозирования администрации района осуществлять методическое обеспечение и координацию деятельности  ответственных исполнителей по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Унинский муниципальный  район Кировской области.

4. Считать утратившими силу постановления администрации района:

4.1. От 24.08.2009 № 223 «О разработке, формировании и реализации целевых программ на территории муниципального образования Унинский муниципальный район».

4.2. От 04.09.2013 N 642 "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Унинский муниципальный район Кировской области".

5. Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах установленных решением Унинской районной Думы и  опубликованию на официальном сайте Унинского района.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Унинского района						        А.В. Шаклеин

_________________________________________________________________

# Приложение № 1

# УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Унинского района

от 15.08.2017   №  258

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Унинский муниципальный район Кировской области (далее - Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Унинский муниципальный район Кировской области и (далее - муниципальные программы, Унинский район), а также осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Унинского района;

ответственный исполнитель - МУ «Администрация Унинского района», отраслевые органы администрации района, являющиеся главными распорядителями средств бюджета Унинского района (далее – местный бюджет), определенные в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы в перечне муниципальных программ Унинского района;

соисполнитель - МУ «Администрация Унинского района», отраслевые органы администрации района, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета, участвующие в разработке и реализации муниципальной программы;

цель муниципальной программы - ожидаемый конечный результат в сфере реализации муниципальной программы, достижимый посредством реализации муниципальной программы за период ее реализации;

задача муниципальной программы – результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;

мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

отдельное мероприятие муниципальной программы - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение соответствующей задачи;

целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы - количественно и (или) в отдельных случаях качественно выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации мероприятий муниципальной программы;

ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-экономического развития района по итогам реализации муниципальной программы;

мониторинг реализации муниципальной программы – систематический анализ хода исполнения отдельных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм(ы) муниципальной программы, достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с  приоритетами социально-экономического развития Унинского района, определенными Программой социально-экономического развития Унинского района, с учетом Стратегии социально-экономического развития Кировской области, документов стратегического планирования Российской Федерации, положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации и Кировской области в соответствующей сфере деятельности.

1.4. Муниципальная  программа реализуется посредством исполнения подпрограмм (при их наличии) и отдельных мероприятий муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не менее трех лет.

1.6. Ответственные исполнители и соисполнители муниципальной программы несут персональную ответственность за эффективность реализации муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу и достоверность информации о ходе реализации муниципальной программы.

## 2. Основание, этапы разработки, внесение изменений в  муниципальные программы

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации Унинского района.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики и прогнозирования администрации Унинского района (далее – отдел экономики и прогнозирования) с учетом предложений отраслевых органов администрации района, муниципальных учреждений и иных заинтересованных лиц, а также с учетом перечня государственных программ Кировской области и вносится в установленном порядке на рассмотрение администрации Унинского района.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению администрации Унинского района до 20 сентября текущего года (предшествующего планируемому), на основании предложений отдела экономики и прогнозирования.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименование муниципальных программ;

наименование ответственных исполнителей муниципальных программ.

2.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ.

Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы разрабатывается проект плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее - план реализации).

2.4. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов муниципальной программы, отражены в Методических указаниях по разработке муниципальных программ Унинского района, утвержденных настоящим постановлением (далее - Методические указания).

В муниципальной программе не допускается дублирование целей, задач, отдельных мероприятий, целевых показателей эффективности реализации иных муниципальных  программ.

2.5. Проект муниципальной программы и проект плана реализации направляется ответственным исполнителем для оценки в отдел экономики и прогнозирования и финансовое управление администрации Унинского района (далее - финансовое управление) в срок до 1 августа года, предшествующего планируемому.

2.6. Отдел экономики и прогнозирования оценивает проект муниципальной программы по следующим направлениям:

соблюдение требований к содержанию муниципальных программ, установленных настоящим Порядком и Методическими указаниями;

соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития района, определенным программой социально-экономического развития Унинского района;

соответствие отдельных мероприятий муниципальной программы заявленным целям и задачам;

соответствие целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям и задачам и требованиям, установленным подпунктом 4.2.4 Методических указаний;

наличие источников получения информации о количественных значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы (статистической отчетности, ведомственной отчетности, отчетов муниципальных образований района, опросов, расчетов и др.).

2.7. Финансовое управление рассматривает проект муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) по следующим направлениям:

обоснованность планируемого объема расходов на отдельные мероприятия муниципальной программы и сроков их реализации;

обоснованность включения в проект муниципальной программы инвестиционных проектов, финансовое обеспечение которых планируется реализовывать полностью за счет средств местного бюджета;

соответствие объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной  программы за счет средств местного бюджета объемам бюджетных ассигнований, установленных решением о бюджете Унинского района на очередной финансовый год и плановый период.

соответствие отдельных мероприятий и целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям и задачам.

2.8. Рассмотрение проектов муниципальных программ и подготовка заключений по ним осуществляются отделом экономики и прогнозирования  и финансовым управлением в срок не более 30 календарных дней с даты представления ответственным исполнителем соответствующих проектов муниципальных программ.

2.9. С учетом заключений отдела экономики и прогнозирования и финансового управления ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы осуществляет доработку проекта муниципальной программы.

2.10. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом пункта 2.9 настоящего Порядка, направляется ответственным исполнителем в Контрольно-счетную комиссию Унинского района и выносится на общественное обсуждение в порядке, установленном администрацией района.

2.11. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом замечаний и предложений, вносится в установленном порядке на утверждение администрации Унинского района.

2.12. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются до 15 октября текущего года (предшествующего планируемому).

2.13. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется:

в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете Унинского района на очередной финансовый год и плановый период;

при изменении приоритетов и направлений Программы социально-экономического развития Унинского района;

при включении подпрограммы в состав муниципальной  программы;

при включении отдельного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) в состав муниципальной  программы;

при включении в муниципальную  программу новых объектов капитального строительства или приобретении объектов недвижимого имущества;

по результатам мониторинга реализации муниципальной программы;

по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы при наличии иных обстоятельств, требующих внесения изменений в муниципальную программу.

2.14. При необходимости внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями осуществляет подготовку проекта постановления администрации района по внесению изменений в муниципальную программу и направляет его на согласование в отдел экономики и прогнозирования и финансовое управление. Согласование осуществляется в срок не более 10 рабочих  дней со дня получения проекта.

Согласованный проект изменений в муниципальную программу выносится на общественное обсуждение в случаях и порядке, установленных администрацией района.

2.15. Ранее утвержденные муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренными решением Унинской районной Думы о бюджете Унинского района на очередной финансовый год и плановый период (решением Унинской районной Думы о бюджете Унинского района по внесению изменений в него) на реализацию соответствующих муниципальных программ,  не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения.

Внесение изменений в муниципальную программу в течение финансового года в части уточнения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации производится по инициативе ответственного исполнителя (соисполнителя), если планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на показатели эффективности реализации муниципальной программы и (или) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Величина влияния изменения бюджетных ассигнований на показатели эффективности реализации муниципальной программы, их значения и (или) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы определяются ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы самостоятельно.

Проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную  программу в части корректировки в текущем финансовом году значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы утверждается до 20 декабря текущего финансового года.

## 3.  Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

3.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета района, предусмотренных решением Унинской районной Думы о бюджете Унинского района на очередной финансовый год и плановый период, привлеченных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников.

Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной  программы за счет средств местного бюджета в текущем финансовом году могут отличаться от объемов, утвержденных решением Унинской районной Думы по внесению изменений в решение Унинской районной Думы о бюджете Унинского района на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета и планирование бюджетных ассигнований местного бюджета.

3.3. При недостаточном объеме бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию муниципальной программы ответственный исполнитель направляет в финансовое управление предложения об увеличении объема финансирования с обоснованием степени влияния выделенных дополнительных объемов финансирования муниципальной программы из местного бюджета на ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы по прилагаемой форме N 5.

## 4. Управление, мониторинг и контроль за реализацией

муниципальной программы

4.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с разделами  4 и 5 настоящего Порядка.

4.2. В целях управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно разрабатывается план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год по прилагаемой форме N 1.

4.3Объем финансирования муниципальной программы, указанный в плане реализации, должен соответствовать:

бюджетным ассигнованиям, установленным решением Унинской районной Думы о бюджете Унинского района на очередной финансовый год и плановый период (решением Унинской районной Думы по внесению изменений в решение Унинской районной Думы о бюджете);

объемам финансирования за счет средств иных источников, установленным в муниципальной программе.

В план реализации включаются отдельные мероприятия (мероприятия), предусматривающие строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного  бюджета.

В случае включения в план реализации отдельного мероприятия, предусматривающего строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объекта(ов) капитального строительства муниципальной собственности Унинского района, по каждому объекту включаются мероприятия по выполнению работ на получение правоустанавливающих документов на земельный участок, по подготовке технического задания для разработки проектной документации, по разработке проектной документации, по получению на нее положительного заключения государственной экспертизы и (или) заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов с привлечением средств областного (федерального) бюджета, по изготовлению технического задания, по корректировке проектных документов.

4.4. Проект плана реализации, согласованный с соисполнителями, представляется ответственным исполнителем одновременно с проектом муниципальной  программы (проектом изменений муниципальной программы) в отдел экономики и прогнозирования, финансовое управление для согласования. Согласование проекта плана реализации осуществляется в срок не более 10 рабочих дней.

Проект плана реализации утверждается руководителем ответственного исполнителя муниципальной программы в срок не позднее 1 февраля года его реализации.

4.5. Внесение изменений в утвержденный план реализации осуществляется ответственным исполнителем в случаях:

приведения объемов финансирования в соответствие с решением Унинской районной Думы по внесению изменений в Унинской районной Думы о бюджете Унинского района на очередной финансовый год и плановый период, которое осуществляется в срок не позднее 2 месяцев со дня его принятия;

перераспределения средств между мероприятиями в рамках утвержденных объемов финансирования;

включения в план реализации или в муниципальную программу новых объектов капитального строительства или приобретения объектов недвижимого имущества;

изменения иных положений плана реализации, в том числе по инициативе соисполнителя.

Последняя редакция по внесению изменений в план реализации утверждается не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Изменения в плане реализации рассматриваются отделом экономики и прогнозирования и финансовым управлением  в срок не более 10 рабочих дней.

4.6. Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте Унинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденный план реализации (изменения в план реализации) в течение 10 дней со дня его утверждения.

4.7. В целях контроля за реализацией муниципальных программ отделом экономики и прогнозирования и финансовым управлением осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ.

4.8. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется в течение года на основании представленных ответственными исполнителями отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ и за год на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ посредством сбора, анализа и оценки информации:

об использовании бюджетных и иных средств на реализацию муниципальных программ;

о достижении запланированных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ;

о выполнении мероприятий муниципальных программ.

4.9. Финансовое управление на основании отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ осуществляет мониторинг использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по итогам за первое полугодие, 9 месяцев, год.

4.10. Финансовое управление представляет в отдел экономики и прогнозирования информацию об объемах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью местного бюджета, и о кассовых расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ по итогам:

за первое полугодие в срок до 20 июля текущего года;

за год в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

4.11. Отдел экономики и прогнозирования:

по итогам полугодия в срок до 20 августа текущего года на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ об исполнении планов реализации муниципальных программ готовит сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ и представляет его в администрацию Унинского района;

ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных программ и формирует рейтинг эффективности их реализации в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Унинского района согласно приложению;

ежегодно с учетом информации финансового управления, указанной в пункте 4.10, на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад) и представляет его на рассмотрение и одобрение в администрацию Унинского района в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.

4.12. Годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы и в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным (в случае наличия поправок в годовой отчет - до 20 марта), представляется в электронном виде и на бумажном носителе в отдел экономики и прогнозирования и финансовое управление.

Годовой отчет содержит:

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по прилагаемой форме N 2 с отражением информации: о фактически достигнутых результатах реализации мероприятий, о причинах невыполнения мероприятий в установленные сроки и недостижения запланированных результатов, о полноте использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;

информацию о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и (или) технического перевооружения, о приобретении объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществлялось за счет средств местного бюджета в рамках муниципальных программ (в случае их реализации не в полном объеме - с указанием причин);

сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по прилагаемой форме N 3 с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и их обоснование по прилагаемой форме № 4;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

4.13. Сводный годовой доклад содержит:

основные сведения о реализации муниципальных программ в отчетном периоде;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год;

сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ;

оценку эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации;

предложения о дальнейшей реализации муниципальных программ.

Сводный годовой доклад размещается отделом экономики и прогнозирования на официальном сайте Унинского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.14. После одобрения сводного годового доклада администрация Унинского района принимает решение о целесообразности продолжения реализации соответствующей муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальные программы, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, или о досрочном прекращении реализации муниципальных программ.

Указанное решение администрации Унинского района оформляется в форме постановления, подготовку которого осуществляет отдел экономики и прогнозирования.

4.15. По муниципальной программе, срок реализации которой завершился, ответственный исполнитель (совместно с соисполнителями муниципальной программы) подготавливает доклад о достигнутых результатах в сфере реализации муниципальной программы (далее - доклад), согласовывает с отделом экономики и прогнозирования, финансовым управлением и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию Унинского района.

В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (совместно с соисполнителями муниципальной программы) в двухмесячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы подготавливает доклад о достигнутых результатах за период реализации муниципальной программы и представляет его в отдел экономики и прогнозирования и финансовое управление.

## 5. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей

при разработке и реализации муниципальных программ

5.1. Ответственный исполнитель:

формирует содержание муниципальной программы, определяет соисполнителей муниципальной программы, обеспечивает своевременную разработку и утверждение муниципальной программы в установленном порядке;

ежегодно совместно с соисполнителями обеспечивает своевременную разработку и утверждение плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год;

организует реализацию муниципальной программы, осуществляет реализацию отдельных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, в отношении которых он является ответственным исполнителем, и обеспечивает контроль за реализацией мероприятий и муниципальной программы;

по согласованию с соисполнителями принимает решение о своевременном внесении изменений в муниципальную программу, в план реализации, в том числе по перераспределению бюджетных ассигнований между отдельными мероприятиями (мероприятиями) муниципальной программы;

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

разрабатывает совместно с соисполнителями меры по привлечению средств из федерального бюджета, областного бюджета и  иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области для реализации мероприятий муниципальной программы;

представляет по запросу отдела экономики и прогнозирования и финансового управления информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

представляет в финансовое управление (на бумажном носителе) в срок до 20 июля, до 20 октября отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы соответственно по итогам за первое полугодие, 9 месяцев;

представляет в отдел экономики и прогнозирования (в электронном виде и на бумажном носителе) в срок до 20 июля отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего финансового года;

обеспечивает размещение муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и в срок, установленный пунктом 4.12 настоящего Порядка, представляет в отдел экономики и прогнозирования и финансового управления.

5.2. Соисполнители:

участвуют в разработке муниципальной программы;

осуществляют реализацию отдельных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями, и обеспечивают контроль за их реализацией;

своевременно вносят предложения ответственному исполнителю по изменению муниципальной программы, в том числе целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм (при наличии) и отдельных мероприятий и их значений, объемов финансирования отдельных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, а также предложения о перераспределении бюджетных ассигнований между отдельными мероприятиями (мероприятиями) муниципальной программы для достижения целей и решения задач муниципальной программы;

разрабатывают меры по привлечению средств из федерального бюджета, областного бюджета и  иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области для реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют по запросу ответственного исполнителя в установленный им срок необходимую информацию, связанную с подготовкой отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам за первое полугодие, 9 месяцев и годового отчета о ходе реализации муниципальной программы, а также иную информацию по запросу ответственного исполнителя при необходимости.

_________

## Приложение

к Порядку

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ УНИНСКОГО РАЙОНА

1. Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Унинского района (далее – Методика) разработана в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется отделом экономики и прогнозирования ежегодно с учетом информации, представляемой ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, а также информации, представляемой финансовым управлением.

3. Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев. Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы. Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.

### Таблица 1

Весовые баллы критериев оценки

эффективности реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование критериев | Весовой балл (максимальное значение) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности | 45 |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 35 |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой | 20 |
|  | Итого | 100 |

4. Для каждого критерия определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия распределяется по показателям соответствующего критерия. Распределение весовых баллов между показателями критерия 2 зависит от источников финансирования, предусмотренных муниципальной программой. Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета показателей представлены в приложении к настоящей Методике.

Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет итоговую оценку по каждому показателю.

5. Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем суммирования итоговой оценки по показателям соответствующего критерия:

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов, с двумя знаками после запятой);

Zi - значение i-го показателя j-го критерия (в долях единицы);

Вi - весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов).

6. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы за отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому критерию:

Эгп - оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллов, с двумя знаками после запятой);

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов, с двумя знаками после запятой).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Эгп >= 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если 60 <= Эгп < 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой в случае, если Эгп < 60.

7. В целях комплексной характеристики хода реализации муниципальных программ отделом экономики и прогнозирования  формируется рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году на основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с таблицей 2.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы (Эгп), далее - в порядке уменьшения. В случае если две и более муниципальные программы набрали одинаковое количество баллов, муниципальные программы ранжируются в порядке убывания в соответствии с итоговой балльной оценкой по критерию "оценка степени достижения целевых показателей эффективности".

### Таблица 2

Рейтинговая оценка

эффективности реализации муниципальных программ

Унинского района в 20__ году

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка, балл |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1. | Муниципальная программа 1.1 |  |
| и т.д. | и т.д. |  |
|  | Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
|  | Муниципальная программа 2.1 |  |
|  | и т.д. |  |
|  | Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации |  |
|  | Муниципальная программа 3.1 |  |
|  | и т.д. |  |

8. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы отделом экономики и прогнозирования  для представления в администрацию Унинского района готовятся следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных  программ:

о целесообразности продолжения реализации муниципальной программы для муниципальных программ с высоким уровнем эффективности реализации;

о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований, для муниципальных программ с удовлетворительным уровнем эффективности реализации;

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года для муниципальных программ с низким уровнем эффективности реализации.

### Приложение к Методике

### оценки эффективности

### муниципальных программ

### Унинского района

Показатели критериев и их весовые баллы,

методика расчета показателей

| N п/п | Критерии, показатели | Методика расчета показателя | Весовой балл показателя | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности |  | 45 |  |
|  | Уровень достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | расчет значений показателей критерия осуществляется по формуле: Пэф - среднеарифметическая величина уровня достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы с тремя знаками после запятой); Пi - степень достижения i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы с тремя знаками после запятой); n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы (единиц). Степень достижения i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности за отчетный период по следующим формулам: | 45 | сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы |
|  |  | для показателей, желаемой тенденцией которых является рост значений: Пi = Пф / Ппл; для показателей, желаемой тенденцией которых является снижение значений: Пi = Ппл / Пф, где: Пф - фактическое значение i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения); Ппл - планируемое значение i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения). В случае если Пi > 1, то значение Пi принимается равным 1. Для показателей с условием "не более" или "не менее" при соблюдении условий значение Пi принимается равным 1, при несоблюдении условий - Пi рассчитывается по формулам, указанным в настоящем пункте. В случае наличия значения показателя "да/нет" или "0" при выполнении показателя значение Пi принимается равным 1, при невыполнении Пi равно 0 |  |  |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |  | 35 |  |
| 2.1. | Уровень фактического привлечения средств местного бюджета, | Умб = Фмб / Пмб, где: Умб - уровень фактического привлечения средств местного бюджета, в отчетном году (в долях единицы с тремя знаками после запятой); Фмб - кассовые расходы по местному бюджету, на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей); Пмб - плановый объем финансирования за счет местного бюджета, установленный муниципальной программой на отчетный год (тыс. рублей). В случае если Умб > 1, то значение Умб принимается равным 1 | 10 <1> | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, информация о кассовых расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы |
| 2.2. | Уровень освоения средств областного бюджета | Уоб = Фоб / Поб, где: Уоб - уровень освоения средств областного бюджета в отчетном году (в долях единицы с тремя знаками после запятой); Фоб - кассовые расходы за счет средств областного бюджета на реализацию муниципального программы в отчетном году (тыс. рублей); Поб - плановый объем средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью за отчетный год (тыс. рублей) | 15 <1> | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, информация о кассовых расходах областного бюджета на реализацию муниципальной программы |
| 2.3. | Уровень освоения средств федерального бюджета | Уфб = (Ффб - Кф) / (Пфб - Кп), где: Уфб - уровень освоения средств федерального бюджета в отчетном году (в долях единицы с тремя знаками после запятой); Ффб - кассовые расходы за счет средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей); Пфб - плановый объем средств, планируемый к поступлению из федерального бюджета, в соответствии со сводной бюджетной росписью за отчетный год (тыс. рублей); Кф - кассовые расходы на капитальные вложения за счет средств, поступивших главным распорядителям бюджетных средств из федерального бюджета в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов после 1 ноября отчетного года (тыс. рублей); Кп - объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов, направляемых на капитальные вложения, поступивших главным распорядителям бюджетных средств из федерального бюджета после 1 ноября отчетного года (тыс. рублей) | 10 <1> | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, информация о кассовых расходах областного бюджета на реализацию муниципальных программ |
| 2.4. | Уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников | Упр = Фпр / Ппр, где: Упр - уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников в отчетном году (в долях единицы с тремя знаками после запятой); Фпр - фактический объем финансирования по государственным внебюджетным фондам и иным внебюджетным источникам на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей); Ппр - плановый объем финансирования за счет государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников, установленный муниципальной программой на отчетный год (тыс. рублей). В случае если Упр > 1, то значение Упр принимается равным 1 | 10 <1> | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 20 |  |
| 3.1. | Доля выполненных в срок мероприятий от общего числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Ум = Фм / Пм, где: Ум - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (в долях единицы); Фм - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок в отчетном году, на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (мероприятие, выполненное частично, признается невыполненным) (единиц); Пм - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном году в плане реализации муниципальной программы (единиц) | 10 | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы |
| 3.2. | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | соблюден срок представления годового отчета, содержание годового отчета соответствует установленной форме (1) | 5 | годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и сопроводительный документ к нему |
|  |  | нарушен срок представления годового отчета, содержание годового отчета соответствует установленной форме (0,8) |  |  |
|  |  | соблюден срок представления годового отчета, его содержание требует доработки (0,6) |  |  |
|  |  | нарушен срок представления годового отчета, его содержание требует доработки (0,3) |  |  |
|  |  | содержание годового отчета не соответствует установленной форме, материал требует переработки (0) |  |  |

--------------------------------

<1> Весовые баллы показателей критерия "Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат" по отсутствующим источникам финансирования (пункты 2.2, 2.3, 2.4.) устанавливаются равными 0 с одновременным добавлением соответствующего веса в пункт 2.1.

Форма N 1

к Порядку

План на ______ год по реализации муниципальной программы

__________________________________________________________

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Источники финансирования | Финансирование на _____ год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам <1> |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам <1> |  |  |
| 1.1. | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам <1> |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам <1> |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам <1> |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам <1> |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.1 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам <1> |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.2 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам <1> |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1>  Приводится  отдельная  строка по каждому источнику финансирования: федеральный   бюджет,  областной  бюджет,  местный  бюджет,  внебюджетные источники. При наличии одного источника строка "всего" не приводится.

<2>    Ожидаемый   результат   реализации   мероприятия   муниципальной программы - описание работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия, информация   о   мощностях  объектов,  планируемых  к  вводу  в  результате реализации  мероприятия,  изменение  показателей эффективности и (или) иные результаты.

Форма N 2

к Порядку

Отчет за __________________________ об исполнении плана реализации

(отчетный период)

муниципальной программы ______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые расходы <2> за ______ год (тыс. руб.) | Кассовые расходы <3> за ______ отчетный период (тыс. руб.) | Отношение кассовых расходов к плановым расходам (в %) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <4> | Отметка о выполнении мероприятия <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам <1> |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам <1> |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам <1> |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам <1> |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам <1> |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам <1> |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам <1> |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам <1> |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: количество  мероприятий,  запланированных  к  реализации  в отчетном        году, _________,    количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, _______.

--------------------------------

<1>  Приводится  отдельная  строка по каждому источнику финансирования: федеральный   бюджет,  областной  бюджет,  местный  бюджет,  внебюджетные

источники. При наличии одного источника строка "всего" не приводится.

<2> В соответствии с муниципальной программой.

<3>  Кассовые  расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета(кассовые   расходы),   местных  бюджетов,  внебюджетных  источников  за

соответствующий отчетный период (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

<4> Результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы,  выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов,

введенных  в  результате  реализации  мероприятия,  и (или) иные результаты реализации  соответствующего  мероприятия,  а  также  причины  невыполнения

мероприятий в установленный срок.

<5>  В  зависимости  от  результатов выполнения мероприятия указывается"выполнено" или "не выполнено".

Мероприятие  может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

при уровне освоения средств более 50% по всем источникам финансирования мероприятия;    мероприятие,  результаты  которого  оцениваются  на  основании числовых значений  показателей,  считается  выполненным, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95 процентов от запланированного. В случае если для определения результатов реализации мероприятия используется несколько   показателей,   для   оценки   степени   реализации  мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений данных   показателей   к   запланированным  значениям  данных  показателей, выраженное в процентах;    мероприятие,  предусматривающее  разработку  или  принятие  нормативных правовых актов Унинского района, считается выполненным в случае разработки или  принятия нормативного правового акта Унинского района в установленные сроки;    мероприятие, предусматривающее строительство или реконструкцию объектов капитального  строительства,  считается  выполненным  в случае выполнения в отчетном  году  запланированных  объемов работ в полном объеме, в том числе окончания    строительства    или   реконструкции   объектов   капитального строительства;    мероприятие,  предусматривающее  достижение  качественного  результата, считается выполненным в случае его достижения (проводится экспертная оценка ответственного    исполнителя   и   (или)   соисполнителя   муниципальной программы).

Форма N 3

к Порядку

Сведения о достижении целевых показателей

эффективности реализации муниципальной программы

__________________________________________________________

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| N п/п <*> | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <**> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Нумерация  и  строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

<**>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Форма N 4

к Порядку

Сведения о внесенных в муниципальную программу

изменениях по состоянию на ___________

Наименование муниципальной программы, срок реализации

__________________________________________________________________

Ответственный исполнитель _______________________________________

| N п/п | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма N 5

к Порядку

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования муниципальной программы из местного бюджета на ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы

| N п/п <*> | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Объем дополнительного финансирования из местного бюджета (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы <**> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без учета дополнительного финансирования из местного бюджета | с учетом дополнительного финансирования из местного бюджета |
|  | Муниципальная программа - всего |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма - всего |  |  |  |
| 1.1. | Отдельное мероприятие - всего |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие - всего |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Нумерация  и  строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

<**>   Результат   реализации  мероприятий  муниципальной  программы  - описание  работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия, информация о   мощностях   объектов,  планируемых  к  вводу  в  результате  реализации мероприятия, изменение показателей эффективности и (или) иные результаты.

# Приложение № 2

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Унинского района

от  15.08.2017   №  258

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## 1. Общие положения

1.1. Методические указания по разработке муниципальных программ муниципального образования Унинский муниципальный район Кировской области (далее - Методические указания, Унинский район) определяют требования к структуре и содержанию разделов муниципальных программ Унинского района Кировской области (далее - муниципальные программы).

1.2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Унинского района Кировской области, утвержденном настоящим постановлением.

## 2. Структура муниципальных программ

Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.1. Паспорт муниципальной программы по прилагаемой форме N 1.

2.2. Текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы;

основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

ресурсное обеспечение муниципальной программы;

анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками.

2.3. Помимо разделов, указанных в пункте 2.2, текстовая часть муниципальной программы может содержать следующие разделы:

участие городского, сельских поселений Унинского района в реализации муниципальной программы (в случае решения вопросов местного значения поселений, направленных на достижение целей муниципальной программы);

участие акционерных обществ, созданных с участием Унинского района, общественных и иных организаций, в реализации муниципальной программы (в случае их участия);

обоснование необходимости применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы (налоговых, кредитных и иных мер муниципального регулирования для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы) (в случае их использования).

2.4. Приложения к текстовой части муниципальной программы по прилагаемым формам №№ 2-6.

2.5. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы. Требования к структуре и содержанию текстовой части подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию текстовой части муниципальной программы. Информация по приложениям к текстовой части подпрограмм отражается в соответствующих приложениях к текстовой части муниципальной программы с выделением названий подпрограмм.

## 3. Требования по заполнению паспорта

муниципальной программы

3.1. Паспорт муниципальной программы разрабатывается согласно прилагаемой форме N 1.

3.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы определяется на основании утвержденного администрации Унинского района перечня муниципальных программ Унинского района.

3.3. Соисполнители, а также наличие подпрограмм муниципальной программы определяются на стадии разработки муниципальной программы. При отсутствии соисполнителей и подпрограмм муниципальной программы в соответствующих разделах паспорта необходимо указать слово «отсутствуют».

3.4. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, а также сроки и этапы реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний.

3.5. Объем финансового обеспечения муниципальной программы включает в себя общий объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в целом, а также по источникам финансирования.

Объем финансового обеспечения указывается в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой.

3.6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы указываются в виде качественной и (или) количественной характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений), вызванных реализацией муниципальной программы, сроков их достижения.

## 4. Требования к содержанию разделов

муниципальной программы

### 4.1. Требования к разделу "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития"

Предусматривается описание (анализ) текущего состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать качественную и количественную характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в среднем по Кировской области и среди муниципальных образований Кировской области (при возможности такого сопоставления).

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы должен определять тенденции (направления) ее развития в целях решения основных проблем, отраженных в данном разделе муниципальной программы.

### 4.2. Требования к разделу "Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы,

сроков и этапов реализации муниципальной программы"

4.2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из программы социально-экономического развития Унинского района, решений администрации Унинского района.

В разделе должна быть отражена информация о документах стратегического планирования, законах, иных правовых актах Российской Федерации, Кировской области, Унинского района, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

4.2.2. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, соответствовать сфере реализации муниципальной программы, измеримой (достижение цели можно проверить), цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы.

4.2.3Достижение цели муниципальной программы (подпрограммы (при наличии)) обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы (подпрограммы). Решение задач муниципальной программы должно обеспечиваться результатами реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели реализации муниципальной программы.

Для достижения одной цели должно быть сформулировано не менее одной задачи. Количество задач должно быть достаточным для достижения соответствующей цели.

4.2.4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм (при наличии), отдельных мероприятий муниципальных программ и подпрограмм должны:

характеризовать специфику развития сферы реализации муниципальной программы;

иметь запланированные по годам количественные значения и (или) качественные характеристики;

формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Унинского района на среднесрочный и долгосрочный периоды;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения либо ведомственной и иной отчетности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, отчетности предприятий, организаций.

Используемые целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм (при наличии), отдельных мероприятий муниципальных программ и подпрограмм (далее - целевые показатели) должны характеризовать ход реализации муниципальной программы, достижение ее целей и решение задач.

Плановые значения целевых показателей должны отражать желаемую тенденцию их изменений, отражающую достижение соответствующей цели (решение задачи, результата реализации отдельного мероприятия).

В число используемых целевых показателей (в случае соответствия их целям и задачам муниципальной программы) целесообразно включать:

показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные правовыми актами Российской Федерации (в том числе Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012  № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской федерации от 28 апреля 2008 г. № 607»), Кировской области, Унинского района;

показатели государственных программ Кировской области, реализуемых в соответствующей сфере деятельности, предусмотренные для муниципальных образований;

сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.

При формировании целевых показателей учитываются объемы соответствующих источников финансирования.

Количество целевых показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач муниципальной программы, подпрограммы (при наличии), для отражения результатов реализации отдельного мероприятия муниципальной  программы, подпрограммы (при наличии).

В качестве наименования целевого показателя используется лаконичная и понятная формулировка, отражающая основную суть наблюдаемого явления. Формулировка целевого показателя не должна содержать в себе действие или ожидаемую тенденцию его изменения.

Выбор целевого показателя следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с учетом возможности получения его фактических значений к моменту формирования годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Если значение целевого показателя определяется на основании данных официальной статистики, необходимо дать ссылку на соответствующую форму отчетности. Если показатель является расчетным, то приводится методика его расчета.

Единица измерения целевого показателя выбирается из Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

При формировании целевых показателей эффективности реализации отдельного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы (при наличии) значения их должны быть согласованы (взаимоувязаны) с объемами его финансирования и отражать результат реализации отдельного мероприятия. По решению ответственного исполнителя в зависимости от масштабности и сложности решаемых задач могут быть установлены целевые показатели эффективности реализации отдельных мероприятий подпрограмм (при наличии).

Сведения о целевых показателях отражаются согласно прилагаемой форме N 2.

Значения целевых показателей за отчетный год должны быть приведены в соответствие с их фактическими значениями после размещения на официальном сайте Унинского района сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году.

4.2.5. При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах) с учетом всех источников финансирования муниципальной программы.

4.2.6. Сроки реализации муниципальной программы в целом определяются при разработке муниципальной программы с учетом программы социально-экономического развития Унинского района Кировской области.

Выделение этапов и сроков их выполнения определяется ответственным исполнителем с учетом необходимости в последовательности решения задач муниципальной программы, достижения определенных результатов. Для каждого из этапов определяются промежуточные результаты - целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, которые должны быть увязаны с целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы по годам ее реализации и ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы.

### 4.3. Требования к разделу "Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы"

Включает перечень подпрограмм (при их наличии) с указанием основных направлений их реализации, а также описание отдельных мероприятий.

Наименования отдельных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач муниципальной программы. Наименования отдельного мероприятия и включенных в него мероприятий должны отражать суть планируемых действий, сферу и (или) объекты, на которые направлено воздействие.

В рамках одного отдельного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия, способствующие реализации этого отдельного мероприятия. На решение одной задачи может быть направлено как одно, так и несколько отдельных мероприятий. Одно отдельное мероприятие не может быть направлено на решение нескольких задач муниципальной программы, подпрограммы (при наличии).

Если в муниципальной программе предусмотрено предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в данном разделе отражается информация о цели предоставления, о категории получателей субсидий и (или) критериях их отбора, а также информация о необходимости утверждения порядков предоставления субсидий.

### 4.4. Требования к разделу "Основные меры правового

регулирования в сфере реализации муниципальной программы"

Отражают основные положения и сроки принятия необходимых нормативных правовых актов в соответствующей сфере, направленных на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводятся согласно прилагаемой форме N 3.

### 4.5. Требования к разделу "Ресурсное обеспечение муниципальной программы"

В данном разделе приводятся сведения о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы: средствах федерального и областного бюджетов, планируемых к предоставлению местному бюджету района в виде межбюджетных трансфертов, средствах местного бюджета,  внебюджетных средствах, их обоснование, а также направления финансирования мероприятий муниципальной программы (капитальные вложения, НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), прочие расходы) по годам реализации муниципальной программы.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района указывается с расшифровкой по подпрограммам (при их наличии), отдельным мероприятиям по прилагаемой форме N 4.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, включающая возможный объем софинансирования муниципальной программы из федерального, областного бюджета, из бюджетов муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников (средств акционерных обществ, созданных с участием Унинского района, общественных и иных организаций и предприятий, участвующих в реализации муниципальной программы), указывается согласно прилагаемой форме N 5.

Объем финансирования муниципальной программы рассчитывается в действующих ценах каждого года с применением индексов-дефляторов, предоставляемых в установленном порядке Министерством экономического развития Российской Федерации.

### 4.6. Требования к разделу "Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками"

Данный раздел предусматривает качественную и (или) количественную оценку факторов рисков (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы), предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

### 4.7. Требования к разделу "Участие городского, сельских поселений Унинского района в реализации муниципальной программы"

Муниципальная программа может содержать данный раздел в случае решения вопросов местного значения поселений, направленных на достижение целей муниципальной программы.

В данный раздел включается следующая информация:

обобщенная характеристика мероприятий, реализуемых поселениями Унинского района в рамках реализации муниципальной программы;

описание мер по координации деятельности поселений Унинского района для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы, в частности, заключение соглашений о предоставлении межбюджетные трансферты из бюджета района, информация о разработке и (или) реализации муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям муниципальных программ Унинского района;

информация о ресурсном обеспечении реализации мероприятий муниципальной программы за счет местных бюджетов с ее отражением в составе прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования по прилагаемой форме N 5.

### 4.8. Требования к разделу "Участие акционерных обществ, созданных с участием Унинского района, общественных и иных организаций в реализации муниципальной программы"

Муниципальная программа содержит данный раздел в случае участия акционерных обществ, созданных с участием Унинского района, общественных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы.

Раздел включает обоснование участия акционерных обществ, созданных с участием Унинского района, общественных и иных организаций  в реализации муниципальной программы и данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

### 4.9. Требования к разделу "Обоснование необходимости применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы (налоговых, кредитных и иных инструментов)"

Муниципальная программа содержит данный раздел в случае применения мер муниципального регулирования для достижения цели и (или) ожидаемых конечных результатов муниципальной программы.

Раздел должен содержать обоснование необходимости применения мер муниципального регулирования (налоговых, кредитных и иных мер муниципального регулирования) для достижения цели и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы с финансовой оценкой по годам реализации программы.

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводится согласно прилагаемой форме N 6.

___________

Форма N 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы Унинского района

______________________________________________

(наименование программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Наименование подпрограмм <*> |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |

--------------------------------

<*> Указывается при их наличии.

Форма N 2

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | Источник информации(наименование или форма отчетности), методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый) | текущий год (оценка) | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма N 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма N 4

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет средств муниципального бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | Первый год планового периода | второй год планового периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |  |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |

Форма N 5

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |  |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Форма N 6

Оценка применения мер муниципального регулирования <1>

в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование меры муниципального регулирования<2> | Показатель применения меры <3> | Финансовая оценка результата (тыс. рублей) | Краткое обоснование необходимости применения мер муниципального регулирования для достижения цели (целей) муниципальной программы <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | Второй год планового периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1>   Налоговые, кредитные   и   иные  меры муниципального регулирования.

<2> Например: "налоговая льгота", "предоставление гарантий" и т.п.

<3>    Например:   объем   выпадающих   доходов   муниципального   бюджета, увеличение обязательств Унинского района.

<4>  Для  целей обоснования применения налоговых, кредитных  и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия,  а  также  прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных  доходов  при  использовании  указанных  мер