АДМИНИСТРАЦИЯ УНИНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2015                                                                         № 331

пгт Уни

О поэтапном внедрении и реализации  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

в Унинском районе

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.20014 № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и распоряжением Правительства Кировской области от 31.07.2014 № 216 «О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», администрация Унинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Унинском районе (далее – план мероприятий) согласно приложению № 1.

2. Контроль исполнения плана мероприятий возложить на начальника управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Унинского района Логинову С.Н..

Глава администрации

Унинского района              С.В. Коковихин

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Унинского района

от 10.09.2015                      № 331

# ПЛАН

по поэтапному внедрению и реализации  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

# в Унинском районе

| Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-экспериментальный этап внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Унинском районе |
| 1. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений в проект постановления администрации Унинского района о выделении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением ВФСК ГТО | постановление | МУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Унинского района», МУ «Финансовое управление администрации Унинского района», МУ «Управление образования администрации Унинского района» | до 15.12.2015 |
| 2. Внесение в установленном порядке изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации Унинского района Кировской области от 30.10.2013 № 885 | нормативный правовой акт | МУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Унинского района» | до 20 декабря 2015 года |
| 3. Подписание соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования Унинский муниципальный район на осуществление мероприятий по внедрению и реализации ВФСК ГТО | соглашение | Унинский муниципальный район, МУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Унинского района» | начиная с 2016 года |
| 4. Разработка и утверждение в Унинском районе мер поощрения обучающихся в образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО | нормативный правовой акт | МУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Унинского района», МУ «Управление образования администрации Унинского района» | до 01 января 2016 года |
| 5. Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях Унинского района | протоколы | МУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Унинского района», МУ «Управление образования Унинского района» | начиная с 2016 года |
| 6. Разработка и утверждение Плана мероприятий Унинского района, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО, в том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | план | МУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Унинского района», МУ «Управление образования администрации Унинского района» | с 01.01.2016 |
| 7. Разработка и утверждение Плана мероприятий по внедрению нормативов ВФСК ГТО среди муниципальных служащих, а также сотрудников муниципальных учреждений и предприятий | план | МУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Унинского района» | с 2016 года |
| 8. Создание и обеспечение деятельности центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения | Постановление администрации Унинского района Кировской области | МУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Унинского района» | с 01.01.2016 |
| 9. Прохождение курсов повышения квалификации учителями физической культуры, работниками образовательных организаций организаторами физкультурно-спортивной работы для работы с населением по внедрению ВФСК ГТО | План Кировского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской области» | МУ «Управление образования администрации Унинского района» | начиная с 2016 года |
| 10. Разработка и утверждение методических рекомендаций, связанных с поэтапным внедрением и реализации ВФСК ГТО в Унинском районе | методические рекомендации | МУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Унинского района», МУ «Управление образования администрации Унинского района» | начиная с 2016 года |
| 11. Включение в календарный план спортивно-массовых мероприятий Унинского района, физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов | План мероприятий | МУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Унинского района» | начиная с 2015 года |
| 12. Проведение мероприятий по обобщению и распространению опыта внедрения ВФСК ГТО в Унинском районе, в том числе посвященных 85-летия ВФСК ГТО | план мероприятий | МУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Унинского района», МУ «Управление образования администрации Унинского района», заинтересованные общественные организации | начиная с 2016 года |
| 13. Проведение I и II этапов зимних и летних фестивалей ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | Нормативный правовой акт | МУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Унинского района», МУ «Управление образования администрации Унинского района», заинтересованные организации | начиная с 2016 года |
| II. Этап внедрения ВФСК ГТО среди обучающихся всех образовательных организаций и других категорий населения в Унинском районе |
| 14. Осуществление статистического наблюдения за реализацией ВФСК ГТО по разработанным Минспортом России формам федерального статистического наблюдения | форма федерального статистического наблюдения | МУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Унинского района» | начиная с 2016 года |
| 15. Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта ВФСК ГТО среди муниципальных служащих, а также сотрудников муниципальных учреждений и предприятий | протоколы | МУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Унинского района», МУ «Управление образования администрации Унинского района», органы исполнительной власти Унинского района, органы местного самоуправления, заинтересованные общественные организации | начиная с 2016 года |
| 16. Изготовление информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов ВФСК ГТО | информационно-пропагандистские материалы | МУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Унинского района», МУ «Управление образования администрации Унинского района» | начиная с 2016 года |
| III. Этап повсеместного внедрения ВФСК ГТО среди всех категорий населения Унинского района |
| 17. Проведение I и II зимних фестивалей этапов ВФСК ГТО среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | положение | МУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Унинского района», МУ «Управление образования администрации Унинского района», заинтересованные общественные организации | начиная с 2017 года |

# __________